## demo_project_timeline
id | title | time | group | description | color
P001 | 專案啟動會議 | 2024-01-02 | 專案管理 | 專案團隊首次會議，確認目標與時程 | #667EEA
P002 | 需求收集 | 2024-01-03 | 需求分析 | 與客戶進行需求訪談與調研 | #3B82F6
P003 | 需求文件撰寫 | 2024-01-11 | 需求分析 | 完成 PRD 與功能規格文件 | #3B82F6
R001 | 系統架構設計 | 2024-01-16 | 研發階段 | 設計系統架構與資料庫結構 | #10B981
R002 | 前端開發 | 2024-01-21 | 研發階段 | React + TypeScript 前端介面開發 | #10B981
R003 | 後端開發 | 2024-01-21 | 研發階段 | FastAPI 後端 API 開發 | #10B981
R004 | 資料庫建置 | 2024-01-23 | 研發階段 | MySQL 資料庫部署與設定 | #10B981
T001 | 單元測試 | 2024-02-05 | 測試階段 | 撰寫並執行單元測試 | #F59E0B
T002 | 整合測試 | 2024-02-11 | 測試階段 | 前後端整合測試 | #F59E0B
T003 | 使用者驗收測試 | 2024-02-16 | 測試階段 | 客戶進行 UAT 測試 | #F59E0B
D001 | 系統部署 | 2024-02-21 | 部署階段 | 正式環境部署與上線 | #8B5CF6
D002 | 上線監控 | 2024-02-23 | 部署階段 | 系統穩定性監控與調整 | #8B5CF6
M001 | 里程碑：Alpha 版本 | 2024-01-31 | 里程碑 | 完成基本功能開發 | #EF4444
M002 | 里程碑：Beta 版本 | 2024-02-15 | 里程碑 | 完成所有功能與測試 | #EF4444
M003 | 里程碑：正式上線 | 2024-02-23 | 里程碑 | 系統正式對外服務 | #EF4444